## 프로젝트 일정표
프로젝트 명 : 한국관광공사 데이터를 활용한 이용자 맞춤형 여행 정보 제공 사이트
구분 | 도메인 | 작업내용 | 작업일정
|  |  | 8월 1주 |  |  |  |  | 8월 2주 | [5 empty] | 8월 3주 | [5 empty] | 8월 4주 | [5 empty] | 8월 5주
|  |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
기획 & 설계 |  | USE Case & Sequence Diagram
Class & Entity Diagram
기능 명세 정리
구현 | 공통 | 프로젝트 생성 및 깃 레포지토리 연동
개발환경 구축(스프링, 오라클, 웹서버)
엔티티 & 레포지토리 구현
관리자
| 회원 | 회원가입 기능 구현
회원 인증 & 인가 구현
여행지 정보
여행지 추천
| 게시판 | 자유 게시판
공지 사항
여행지도
마이페이지
테스트 |  | 통합 테스트
최종 검수 및 오류 수정
비고 | 1. 일일 작업 보고서는 작업 시작전 회의를 통해 작엄 목록을 정리하고 진행 결과를 체크 리스트 형태로 작성하여 조장에게 보낼 것

## 일일 작업 보고서
작업일
작업자
목표 작업 | 완료 | 미완료 | 미완료 사유
비고